## Cronograma
Fecha | Tipo | Objetivo | Tarea | Entregable
2026-03-03 | Trabajo interno | Definir base tecnológica | Comparar UV vs UF | Borrador decisión técnica
2026-03-06 | Trabajo interno | Definir formulación | Elegir proteína y pH | Documento formulación preliminar
7 marzo (viernes) | Consulta Mauad | Validar decisiones técnicas base | Reunión con tutor | Ajustes definidos
2026-03-10 | Trabajo interno | Consolidar ingeniería conceptual | Integrar proceso completo | Documento técnico consolidado
14 marzo (viernes) | Consulta docente | Validar ingeniería conceptual | Presentación técnica parcial | Aprobación técnica
2026-03-17 | Trabajo interno | Diseñar proceso productivo | Diagrama de flujo | Flowchart definitivo
2026-03-21 | Trabajo interno | Definir capacidad | Balance de materia + latas/mes | Capacidad instalada
28 marzo (viernes) | Consulta Mauad | Validar ingeniería completa | Presentar proceso + capacidad | Ingeniería aprobada
2026-03-31 | Trabajo interno | Definir localización | Comparar alternativas | Informe localización
4 abril (viernes) | Consulta Mauad | Validar inversión preliminar | Presentar CAPEX | Ajustes inversión
2026-04-07 | Trabajo interno | Calcular costos variables | Costo por lata | Costo variable unitario
2026-04-11 | Trabajo interno | Calcular costos fijos y BE | Punto de equilibrio | Break-even
18 abril (viernes) | Consulta Mauad | Validar estructura económica | Presentar costos | OK para modelar flujo
2026-04-21 | Trabajo interno | Construir flujo fondos | Proyección 5 años | Excel financiero
2026-04-25 | Trabajo interno | Calcular VAN / TIR | Evaluación económica | Indicadores financieros
2 mayo (viernes) | Consulta Mauad | Validar modelo financiero completo | Presentar VAN y sensibilidad | Ajustes finales
2026-05-05 | Trabajo interno | Integrar documento final | Unificar capítulos | Documento v1 completo
9 mayo (viernes) | Consulta Mauad | Entregar versión pre-coloquio | Revisión final tutor | Observaciones finales
12 mayo (lunes) | PRE-COLOQUIO | Exposición preliminar | Defensa ante profesores | Feedback formal
13–15 mayo | Trabajo interno | Ajustes post pre-coloquio | Correcciones finales | Documento definitivo
16 mayo (viernes) | Trabajo interno | Ensayo general final | Simulacro completo | Presentación cerrada
19 mayo (lunes) | EXPOSICIÓN FINAL | Defensa oficial | Presentación tribunal | Proyecto presentado

## Ruta Critica
Orden | Fecha límite | Entregable crítico | Estado
1 | 2026-03-07 | Decisión tecnológica (UV vs UF + proteína + envase)
2 | 2026-03-21 | Capacidad productiva definida
3 | 2026-04-04 | Inversión total (CAPEX + capital trabajo)
4 | 2026-04-11 | Costo unitario + Break-even
5 | 2026-04-25 | VAN, TIR y Payback
6 | 2026-05-02 | Modelo financiero validado por tutor
7 | 2026-05-09 | Documento completo listo
8 | 2026-05-12 | PRE-COLOQUIO
9 | 2026-05-19 | DEFENSA FINAL